## PC NHIỆM VỤ RFG-Chính
TỔ CHỨC SRUN VIỆT NAM
CHECKLIST CÔNG VIỆC & PHÂN CÔNG NHÂN SỰ GIẢI CHẠY RUN FOR GREEN - THÁNG 10/2023 (Thông lưu hành nội bộ không tiết lộ ra ngoài nếu k có sự cho phép) | [9 empty] | Bảng báo giá áp dụng cho 100 runners (Chèn vào ghi chú)
Bên Srun chi trả đúng công tác phí cho TNV, nên tính chính xác chi phí di chuyển
STT | NỘI DUNG | Mô tả cụ thể | SL | Lead chính | Hỗ trợ 1 | Hỗ trợ 2 | Deadline | Tình trạng | GHI CHÚ
MỤC I: TỔ CHỨC SỰ KIỆN/ĐƯỜNG CHẠY
I | BỘ RACE KIT | Link Drive của Full sự kiện: R4G (15 -10) |  | Long
1 | Áo sự kiện | Lên kế hoạch cụ thể (khi nào lấy, lấy để đâu, ai lấy cùng,....) | KẾ HOẠCH ÁO CHẠY | Long | Thanh, Uyên |  |  | Đang tiến hành
2 | BIB - Runner - 300c | Thông tin BIB. Thời gian in, lấy. Ai liên hệ nhận, bàn giao cho ai "team phát racekit" → Long |  | Long | Khải
II | HẬU CẦN (ĂN UỐNG) |  |  | Linh | Minh | Hợp
1 | Ăn nhẹ, nước, trái cây, bia | Tham khảo số lượng Điền sheet "DV-VẬT TƯ" |  | Linh | Minh | Hợp |  | Đang tiến hành | Phục vụ cho bao nhiêu runners
2 | Công tác set up (thiết bị, người, xe, set up,...) | Có sheet "KH KS Địa điểm" Thời gian di chuyển SG - BD, yêu cầu tài xe |  | Khải | Long |  |  | ???
III | VẬN CHUYỂN - ĐI LẠI |  |  | Thanh | Linh
1 |  | Có sheet "KH KS Địa điểm" Thời gian di chuyển → dựa theo flow runners SV sheet KH đưa đón runner |  | (Thanh) |  |  |  | Đang tiến hành | Xe 45 chỗ dùng để chở 42 chỗ …..(thực tế chỉ chở 42 chỗ) | 5000
IV | NHÂN SỰ | Sheet tổng hợp nhiệm vụ TNV |  | Khải | Uyên Runner | Long TNV |  |  | Nhân sự phục vụ cho 100 runners
1 | Hỗ trợ sân khấu - 2 | Nhiệm vụ Hỗ trợ sân khấu .docx | 3 | Thanh | Linh |  | 14h 2/10 | OK
2 | Hỗ trợ Start-Finish - 3 | Nhiệm vụ Hỗ trợ Start-Finish_RFG.docx |  | Thanh | Linh | Minh | 14h 2/10 | OK | (Bao gồm hỗ trợ nước)
3 | Trọng tài - 2 | NHIỆM VỤ TRỌNG TÀI - RFG.docx |  | Khải | Minh |  | 14h 2/10 | OK | Ghi nhận kết quả các top
4 | Pacer - 2 | Dẫn tốc cho 2 cự ly 5km & 10km |  | Khải | Thầy HA |  | 14h 2/10 | ??? | https://docs.google.com/documenNHIỆM VỤ KẾ + HOẠCH PACER.docx
5 | Runner sinh viên - 50 | NHIỆM VỤ RUNNER.docx Runner SV- RFG | 3 | Uyên | Thanh | Hợp, Minh | 14h 2/10 | OK | Giảm còn 30 người (Bao gồm Sweeper)
6 | Bike Marshal - 4 | Nhiệm vụ Bike Marshal.docxYêu cầu có xe máy để dẫn tốc cho vận động viên |  | Long |  |  | 14h 2/10 | OK | Người theo top
7 | Tiếp nước - 8 | NHIỆM VỤ TIẾP NƯỚC - RFG Gặp ai để lấy thẻ dụng cụ, check-in, check-out Lên Sheet "CHECK LIST NHÂN SỰ" |  | Linh | Minh | 1 Hỗ trợ HC/TNV | 14h 2/10 | Đang tiến hành | Hỗ trợ trên DT746
8 | Phát Racekit - 3 | NHIỆM VỤ PHÁT RACEKIT .docx Chọn người lead chính, phụ, Thời gian training, ai nhắn thông tin training (tạo meet, thời gian,...) TH các bạn vắng ? Ai train....Trong Form có cần ký miễn trừ trách nhiệm cho TNV K? | 4 | Long | Uyên SG | Linh | 14h 2/10 | OK | Tính trong 2 ngày, 3 người phân chia vị trí như thế nào??
9 | Người giữ xe - 1 | NHIỆM VỤ GIỮ XE .docx Giữ ở đâu, ai giữ, ghi nhận. Với số lượng...xe gửi ở .... có đủ không? | 2 | Thanh | Linh |  | 14h 2/10 | OK | Nhờ bác bảo vệ SGL hỗ trợ thêm được k, chứ có 1 ng thì sao dắt xe
10 | Người giữ đồ - 2 | NHIEM VU NGƯỜI GIỮ ĐỒ .docx Cách phân biệt đồ, niêm phong,... | 3 | Minh | 2 TNV |  | 14h 2/10 | OK
11 | Hỗ trợ hậu cần - 4 | NHIỆM VỤ HỖ TRỢ HẬU CẦN - RFG.docx Kiểm đồ, trước nhận, sau trả. (bàn, ghế, khay, dao,....) | 4 | Uyên | Khải | 2 Hỗ trợ HC | 14h 2/10 | Đang tiến hành | Bao gồm người lo ăn uống, khuân vác…
12 | An ninh đường chạy -50 | NHIEM VU ANDC .docx |  | Khải | Long | Thanh | 14h 2/10 | OK | Phân bổ an toàn đường chạy trên 3 tuyến đường + nội khu | GẤP - CẦN LÀM SỚM
13 | MC - 1 | KỊCH BẢN MC R4G-SRUN (gửi MC).docx | 2 | Uyên | Long |  | 14h 2/10
TỔNG
MỤC II: TRUYỀN THÔNG
I | TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN |  |  | Hợp
1 | BÁO CHÍ | Báo thanh niên - 3. Báo Thanh niên | [6 empty] | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 1000 từ, 5 ảnh, 2 link. PR - Mục con Thể thao hoặc Giới trẻ.
2 |  | Báo Saigon Tiếp thị - viết về DN -30.9-SGTxSRUN.docx |  | HD SGTT |  |  |  |  | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 800 từ. Gửi source. Dạng PR, mục " Bất động sản"
3 |  | Báo Saigon Tiếp thị - đăng tin mục "Sức khỏe" 30.9-SGTxSRUN.docx | [6 empty] | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 800 từ. 3 hình (tăng hình tăng phí).
4 |  | Báo Tuôi trẻ - Truyền thông - mục "Nhà dất, thể thao...- 2. Báo Tuổi Trẻ | [6 empty] | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 1200 chữ, 5 hình. Vị trí tin mới trong trang chuyên mục.
5 |  | Báo Tuôi trẻ - PR quảng cáo Mục "Trang chủ tuổi trẻ online | [6 empty] | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài <300 từ, 5 hình.Vị trí trang chủ xuất hiện tối thiểu 2 giờ.
II | CHI PHÍ NHÂN SỰ
1 | Chi phí hậu cần, ăn, ở, đi lại và phát sinh khác
TỔNG
TỔNG SGL GIAO CHO SRUN
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG SRUN KHÔNG PHỤ TRÁCH (SGL PHỤ TRÁCH)
I | SÂN KHẤU, THIẾT KẾ , IN ẤN, ĐƯỜNG CHẠY
1 | Back drop, banner
2 | Cổng hơi
3 | Bảng chỉ đường cho VĐV (Design)
4 | Bảng tên cho TNV, BTC, Crew (Bao gồm dây đeo + túi đựng)
5 | Rào bảo vệ đường (cọc nón)
6 | Dây rào marker
7 | Chi phí máy móc trang thiết bị
8 | Chi phí quay phim, dựng phim,…
9 | Chi phí các loại giấy phép
10 | Chi phí an ninh, cứu thương, cứu hỏa
11 | Các loại chi phí phát sinh khác
NHIỆM VỤ TUẦN NÀY (4-8/10)
STT | Nhiệm vụ | Mô tả/Đích đến | DL | Nhân sự | Tình trạng
1 | Lên dự toán, checklist ngày Chủ nhật (8/10) khảo sát | checklist những nội dung cần khảo sát | 2023-10-05 | Minh, Linh | Done
2 | Thông báo nhóm đi khảo sát ngày Chủ nhật | - Vote nhân sự đi - Mục đích khảo sát: Mô hình/Bản đồ -> Đánh dấu các vị trí để bố trí nhân sự/dụng cụ/thả dây... -> Miêu tả công việc - Quay chụp hình. Tiện xem chỗ mua nước, bàn ghế, siêu thi/chợ đồ ăn... cửa hàng dụng cụ cách bao xa, thuận tiện - Xem chỗ gửi, phương án "Gửi đồ" (gửi trong nhà, gửi lều...) - Coi sân khấu, chỗ đặt bàn - Chỗ Người giữ xe (…giờ) | 2023-10-06 | Linh | Done
3 | Hoàn thành các file dự toán - tài chính |  | 2023-10-05 | Minh | Done
4 | Hoàn thiện 1. Checklist 2. Kịch bản -Flow c.trình |  | 2023-10-09 | Thanh, Uyên, Khải | Đang tiến hành
5 | Hoàn thiện các checklist từng team | Các file doc "Nhiệm vụ..." chỉnh về 1 format theo file "Sự kiện" or"file MC" | 2023-10-05 | All, Uyên đã check, trừ 3 team vàng | Đang tiến hành
6 | Đặt vòng tay | Chốt mãu, số lượng, nhà cung cấp, giá,... | 2023-10-05 | Linh, Minh | Done
7 | TNV | Quản lý, kiểm soát, báo tình hình. | 2023-10-09 | Long | Đang tiến hành
8 | Hoàn thành các File tài liệu | Kiểm tra, hoàn thành các File tài liệu (Ctrl P để khi down PDF in chuẩn). Còn 3 file | 2023-10-06 | Uyên, Hợp | Đang tiến hành
9 | Design thư mời |  | 2023-10-06 | Hợp | Done
10 | Kế hoạch truyền thông | Checklist, Kế hoạch, nhân sự,.... |  |  | Done
Note thông tin
Ngày 05/10/2023
|  |  |  | Người làm chính | Người hỗ trợ | Tình trạng
1 | Xếp 20 bạn sân khấu - mặc áo màu vàng của SGL | về việc áo cho TNV thì chỗ anh An chấp nhận cho các bạn mặc áo sinh viên nhưng trong khu vực sự kiện và sân khấu các bạn sẽ mặc áo màu vàng của SGL tầm 20 cái team thấy sao. |  | Uyên lên sz áo |  | Đang tiến hành
2 | Chốt in áo | 200 cái *69. Chưa VAT . 12/10 là có thùng áo về tới Bình Thạnh |  | Long |  | Done
3 | Viết mail | Gửi mail xác nhận dki thành công, cho all runner, có thông tin. “- Thời gian, địa điểm nhận bib tại SG - Nhận tại BD - Nhận tại dự án “Khi đến nhận race kit cần mang CMND/CCCD để đối chiếu với tên đăng kí nếu không có trong danh sách sẽ k được nhận ” - Dĩ nhiên mail này sẽ không gửi cho khách mời * Ý chính của A.thanh" Chào các anh chị! Chúc mừng các anh chị đã đăng kí thành công giải chạy RFG. Áo và Bib chạy sẽ được gửi đến các đơn vị đã đăng kí trễ nhất vào ngày trễ nhất vào ngày 14.10" ** ghi điểm phát nhưng có lưu ý "Đại diện các Team liên hệ Mr.Thanh (SĐT:.......) để nhận áo. Gồm những Team sau:..... - Tạo đầu mail sgl: - Xin Format mail từ long/A.Khải |  | Linh
4 | LÊN DS CTV | LÊN DS CTV ĐỂ BÊN KẾ TOÁN SGL SAU SẼ CHECK |  | LONG |  | Đang tiến hành
5 | Phát racekit | theo thời gian, địa điểm - - Vào ngày 15.10 bàn Race Kit chỉ tiếp Runners phát sinh và hầu như k có trong danh sách vì các đơn vị khác như Phường, VSM, SGL,…. Đã nhận BIB trước phát đến các đơn vị cho ngta tự chia hết r. LÀM vậy sẽ hạn chế nhất số lượng phát sinh - Srun ship cho các team, k tuyển nv phát race kit vào ngày 13 và ngày 14 (Tiền tuyển nhân viên sẽ lấy làm tiền ship) - runner sinh viên vẫn phát bình thạnh., ngày 13.10 - 15/10 vẫn có 1 bạn trực phát bib ở dự án. |  |  |  | Đang tiến hành
7 | Thay đổi BIB | mình sẽ in tổng số lượng BIB 350 (250- 270 là bib 5km) và áo vẫn là 200, trước đó sẽ phát cho số lượng chốt trong danh sách trước, còn lại số áo và bib dư sẽ gửi qua chỗ SGL để phân cho Sales (số sales k có áo sẽ mặc áo trắng của Green Valley), ban tổ chức mình tùy cơ ứng biến có thể mặc áo vàng SGL |  | Thanh: thông báo |  | Done
8 | List các Rủi ro, chuyện phát sinh | Rủi ro - R4G 15.10 |  | Uyên | All | Đang tiến hành
9 | Design Standee , Hastag |  |  | Hợp |  | Done
| Dự tính thuê Bộ đàm | 1 bộ tại sân khấu, 1 khải - đường chạy, 1 - Long,
| Quản lý TNV - thẻ đeo | Kiểm soát TNV bằng thẻ đeo k tên |  | Linh |  | Đang tiến hành
| Kịch bản trên xe |  |  | Uyên |  | Done
Note buổi hợp
| Họp team |  |  |  |  | Done
| Runner 244 người. (chiều 154-đã gửi a An. Đki thêm 20 ng bến cát (10-10km, 10-5km). 164ng . Áo ưu tiên 164 ng này. Áo còn lại cho 80 ng Sales SGL (5km) tham gia. |  |  |  |  | Done
| Tối nay đóng Link | Chủ nhật Chốt |  | Uyên |  | Done
| Slide Training | Slide Training |  | Hợp |  | Đang tiến hành
| Cọc nón | Giá thuê từ 9h thứ 7 -> chiều chủ nhật trả |  |  |  | Done
| Công tác phát Racekit |  |  | Khải |  | Done
| Ngày 07/10/2023 |  |  |  |  | Đang tiến hành
| In Đơn miễn trừ trách nhiệm | Nhờ chị Ngọc |  | Uyên |  | Đang tiến hành
| Hợp đồng báo | Thứ 2 ký | 2023-10-09 | Hợp |  | Đang tiến hành
Ngày 08/10/2023
| Khảo sát BD | Đã làm: 1. Mượn được 6 bàn vuông: cách 300m. 2. Mượn chú ve chai. 3. Hình dung khu sự kiện, flow vận hành (A.Khải đang lên lại KH, cần check vs A.An) 4. Nước bình: c.Hoa cho số gọi. 5. Khay, bình hoa: mượn c. Hoa 9. Chỗ mua bia, nước chai: cách 500m |  | Uyên |  | Done
Ship race kit cho Khách mời bằng cách ??
Họp- Ngày 09/10/2023
- nơi phát racekit: 13, thứ 6. Minh/....ở B - viết mail dự tính: t5 họp * Rehearshal - MC: Sáng Chủ nhật tại 3h - BTC: chạy thử: thứ 7, 5h30, 6 chạy. Gồm: BTC, BDRC (Tính làm pacer, swpeer) Bến Cát. - Chưa họp lead BDRC, Bến Cát. - Chưa chốt, chưa đủ TNV - Chưa confirm runner * Cần SGL hỗ trợ: - Bảng chỉ dẫn đến các khu vực 1. Khu vực bãi giữ xe : 1 CÁI 2. Khu vực gửi đồ,WC, (dạng standee) : 1 CÁI - Chân standee cho SRUN - VSM : 1 CÁI - In 1 standee và 3 hashtag cho SRUN - VSM - 1 bảng chỉ dẫn khu vực trọng tài, giữ đồ, ký miễn trừ trách nhiệm - 12 thẻ trao top VĐV ( Ghi nhận kết quả tạm thời)
* Tình hình TNV: chưa đủ
- Do tỉnh, khó. - BDRC : k dki làm tnv. Làm trọng tài.
|  | * Phân bổ TNV: (tính đến 9/10) - Giữ đồ: 2 - Giữ xe: 2 - Hậu cần: tới sớm [số lương] .... - Pacer: 2 - BDRC - ok tên sdt, mail - swpeer: 2 - BDRC - ok - Marshal: 5 - Trọng tài: 2. 1 ng 5km, 1 10km Cách ghi nhận: 12 thẻ top. , 1 ng máy tính (Hợp) - ANDC: * Mai 10/10: lập xong các nhóm TNV | 2023-10-09
Lên văn phòng: - thứ 3: Thanh, Khải, Uyên,...Long- chiều: online
Họp- Ngày 10/12/2023
- Ăn nhẹ:
Danh sách Top. 4 tờ giấy ghi nhận
| Công cụ trọng tài | top3 nam, top 3 nữ. top 3 nam, top 3 nữ. - Công bố top 10 10km, 5km - VSM Warm up đẹp Về đích đẹp Kết thúc nhanh Tránh sót kết quả. STT, BIB, Tên, thời gian. - Ai trao?? - Bóng bay. 2 quả - Gửi đồ: In - Gửi xe: | Thanh trọng tài, Hợp Thư ký, MC: chào đón
|  | - DS nhân sự phụ trách. ( - Mỗi danh sách có ký nhận (đóng Srun, 1 tờ mình kí , họ kí) | Khải
Họp online - Ngày 24/10/2023
|  | 1. Nhận xét trên sheet 2. Party 3. Nhận xét public | Uyên | all team
|  | Final tài chính nhân sự | Minh
|  | Chốt họp vs thầy: tối thứ 6 | Thanh
|  | Long run: - Trước 1-2 hôm vote người tham gia sinh viên - Runner sinh viên: - Runner Bình Lợi: - Nước: Lavie - Viết content gửi zalo thông báo - Viết + post đăng Longrun trên VSM - Gửi xe | Thanh | Chí Nhanh, Hợp

## PC HTR TRONGSAU SỰ KIỆN 1510
TỔ CHỨC SRUN VIETNAM
PHÂN CÔNG HỖ TRỢ TRONG/SAU SỰ KIỆN
Team | STT | Công việc | Mô tả | Lead chính | Người phụ trách 1 | Người phụ trách 2 | Người phụ trách 3 | Deadline | Ghi chú |  |  | 🛑 NOTE
Race Kits | 1 | Kiểm + nhận áo từ nhà cung cấp, nhận ở vp Bình thanh | 12/10 nhận, phân loại | Thanh | [6 empty] | KẾ HOẠCH CỦA BTC 1. Tổ chức phát race kit cho các vận động viên - Ngày 13/10/2023, tổ chức phát race kit cho các vận động viên tại Sài Gòn - Ngày 14/10/2023, tổ chức phát race kit cho các vận động viên tại Bình Dương 2. Tổ chức giải chạy bộ “Run For Green” Thời gian: Từ 05h00 - 11h30, ngày 15/10/2023 (Cụ thể: Từ 05h00 - 05h30: Vận động viên nhận race kit và gửi đồ, 05h30 - 06h00: Vận động viên tập trung, khai mạc chương trình, 06h30: Tất cả vận động viên xuất phát, 08h30 - 09h30: Trao giải và giao lưu sân khấu, 09h30 - 10h00: Bế mạc, 11h30: Kết thúc sự kiện.) 1. Danh sách Runners 2. BIB Runners 3. Đi lại của Runners 4. Gửi xe 5. Áo Runners 5. Chi phí hỗ trợ 6. Pacer quản lý Runners 7. Thư dặn dò - thông báo cho Runners 8. Bàn Support Runners 9. 10. 11.
| 2 | Ship Race Kit cho các Team (đơn vị)/khách mời | Nhớ giấy miễn trừ trách nhiệm Bình Dương: Phường Uyên Hưng, cotecon, 2cl BD | Thanh | Hợp
| 3 | Gom lại đưa lại cho Team sales |  | Thanh
| 4 | in + lấy BIB, Mua ghim |  | Khải
| 5 |  | số lượng
| 6 | Phát BIB tại BD, gửi đồ |  | Minh | 2-TNV
| 7 | Runner trên Web | Gửi tin nhắn | Linh |  |  |  | Done
Runner SV | 8 | Danh sách Runners SV |  | Uyên | Khải |  |  | Done
| 9 | Nhắn chị Ý- trưởng đoàn xe | Nhắn để nhờ đón Runner SV lúc đi từ SG | Chị Ý |  |  |  | Done
| 10 | Nhắn TB Runner chính thức |  | Uyên | Hợp |  |  | 2023-10-09
| 11 | Racekit Runners SV SG (Áo, bib, giấy MTTN). |  | Minh | Linh | Uyên |  | 2023-10-13
| 12 | Liên hệ Xe đón Runners | Đến lúc 4h tại CS4 BXMĐ. Liên hệ: C.Ý | Thanh | Uyên
| 13 | Điểm danh Runner SV ở SG | Runner đưa lại giấy MTTN | Chị Ý
| 14 | Thư dặn dò - thông báo cho Runners |  | Uyên
| 15 | Điểm danh Runner SG về lại |  | Chị Ý
| 16 | Bank chi phí hỗ trợ |  | Uyên
Hậu cần Chuẩn bị (Trước 14.10) | 17 | Mua nước, bia ở BD | Đại lý gần Green Valley | Linh | Thanh | Minh
| 18 | Mua trái cây |  | Uyên | Hợp
| 19 | Mua ăn sáng cho TNV | Bánh mì | Uyên | Hợp
| 20 | Mua đá |  | Thanh | Linh | Minh
| 21 | Mua dụng cụ | Dao, kẹo,.... | Linh | Minh
| 22 | Đồ cúng 15.10 | Hoa, chuối, khay, bình hoa... | Linh | Minh
| 23 | Mua vòng tay | Nhận T3. Đưa cho chị Ý.[đón runner]... | Linh | Minh
| 24 | Design & mua thẻ đeo TNV |  | Linh | Minh
| 25 | Thuê cọc nón |  | Khải | Long | Minh
| 26 | Khảo sát chỗ đậu xe khách | Đậu trước VP SGL | Uyên
| 27 | In phiếu giữ xe + đóng mộc SGL |  | Thanh
| 28 | In bảng Nội quy giữ đồ, tài liệu sự kiện | Photo ở BD | Uyên | Khải | ` |  |  | Chưa in kịp
| 29 | In Đơn miễn trừ trách nhiệm, giấy pháp lý | 300 tờ | Linh
| 30 | Bàn ký đơn Đơn miễn trừ trách nhiệm
| 31 | In danh sách Runner :sinh viên - 3, full-3, in DS TNV-3 |  | Uyên
| 32 | In công văn của sở (30 tờ in màu) | Đưa BTC, chị Ý đi theo xe, các leader trạm nước, an ninh,...để trình CA | Linh
| 34 | Mua 5 bút bi , Mua 2 Bút ke, 2 cuộn keo giấy | Để ký đơn miễn trừ TN, giữ xe,... | Linh
| 35 | Design & mua thẻ đeo TNV |  | Linh | Minh
| 36 | In + nhận thẻ đeo | Đưa cho.... [điểm danh TNV] | Linh
| 37 | Mượn thùng đá |  | Long
| 38 | Mượn áo phản quang: |  | Khải |  |  |  |  | Chưa làm
| 39 | Mua áo mua |  | Long | Thanh
| 40 | Mượn bàn vuông | Mượn, chở bàn | Long | Thanh
| 41 | Take care khách mời |  | Hợp
|  | Đưa áo khách mời | Đưa chị Hoa | Thanh
Truyền thông | 42 | Design Standee, Hastag |  | Hợp
| 43 | Mượn/thuê Standee |  | Hợp
| 44 | Design Thư mời |  | Hợp
| 45 | Set up, trực Booth |  | Hợp
| 46 | Chụp hình | Lúc xuống xe, lúc khách đến... (trước, trong, sau chạy) | Hợp
| 47 | Chụp hình | Lúc Xuất phát | Hợp | Minh
| 48 | Chụp lúc chạy | Đi xe máy chở người chụp hình. 1 điểm cách vạch XP-200m;
All team - set up | 49 | Thả dây, xịt sơn | Set up | Khải | Long
| 50 | Giữ xe | Set up (dây rào, dụng cụ). | Thanh | 2-TNV
| 51 | Set up, giữ đồ và phát RaceKits | Set up (bàn, ghế, dây rào, áo, bib, DS Runners, dụng cụ) | Minh | 2-TNV
| 52 | Thả nước, thả bàn | Xe mang nước ra trạm. tối 14 |  |  | HTHC
| 53 | Set up F&B | Chuẩn bị trái cây, nước, khay, dao | Linh |  | 2- HTHC
54
| 55 | Điều phối ANDC - Nhân sự ở Tân Uyên |  | Khải | Thanh
| 56 | Điều phối ANDC - Nhân sự Srun |  | Khải | Thanh | Long
57
| 58 | Hạ phụ kiện trên xe xuống 14/10 | Nước, bia,... | Linh | Minh | Khải
| 59 | Điểm danh Pacer, Bike Marshal |  | Khải | Long
| 60 | Tập trung tất cả TNV ở BD | 3h30 1ng tập hợp. TNV đến gần đủ --> Gọi các lead ra nhận | Khải | Long
| 61 | Tập trung tất cả TNV sau chạy |  | Khải | Long
| 62 | Hậu cần ăn uống cho TNV | Đưa bánh....ăn sáng cho TNV | Linh | Minh | Hợp
All team - Giờ G | 63 | Hỗ trợ sân khấu | Thanh: cổng, đường chạy | Thanh | Long
| 64 | Hỗ trợ sân khấu | Uyên: follow sân khấu, MC, điều phối | Uyên
| 65 | Hỗ trợ Start | Báo tình hình, thời gian xuất phát | Thanh | Khải
| 66 | Hỗ trợ Finish | Hợp: chụp hình, ghi nhận Uyên: quay video Thanh: giám sát | Hợp | Uyên | Thanh
| 69 | Giữ xe (…giờ) |  | Thanh | 2 TNV
| 70 | Giữ đồ | Set up, train TNV | Minh | 2 TNV
| 71 | Kiểm tra hoàn tất đường chạy | Kiểm soát ANDC | Khải | Long
72
| 73 | Kiểm soát trạm tiếp nước
| 74 | Trọng tài |  | Thanh | Hợp | [Tổ trọng tài]
| 75 | Swpeer, Marshal | Mượn người bên ngoài | Khải | Long
76
| 77 |  | Hậu cần | Linh | 2-TNV
| 78 | Khởi động cho VDV |  | Nhi | MC
| 79 | Trao giải, GCN | Khay, người trao | Chị Ý | Uyên | TNV
| 80 | Phục vụ nước, bia, trái cây |  | Linh | 3-TNV
Sau sự kiện | 81 | Đường chạy | Kiểm tra vật dụng | Khải
| 82 | Khu vực sự kiện | Dọn dẹp | Uyên
| 83 | Khu vực F&B | Dọn dẹp | Linh | All tem
|  | Khu vực giữ đồ |  | Minh
| 84 | Kiểm kê trả bàn vuông | Bàn ghế, cọc nón, thùng đá... | Thanh | Long
| 85 | Kiểm kê cọc, dây |  | Khải
| 86 | Kiểm kê & bán lại đồ dư |  | Khải | Thanh | Linh
| 87 | Vệ sinh dọn dẹp | Toàn bộ sự kiện, nhà ở | All
Liên lạc | 88 | Hỗ trợ các vị trí trong sự kiện | Nắm tình hình chung | Thanh
| 89 | Hỗ trợ các vị trí trên đường chạy | ANDC, TNV, tình hình chạy | Khải | Long
| 90 | Hỗ trợ các vị trí F&B | Nước, trái cây | Linh
| 91 | Hỗ trợ các vị trí sân khấu | Nhắc timeline sự kiện, tình hình chung | Uyên
| 92 | Hỗ trợ các vị trí gửi đồ, BIB | Các vấn đề nhận BIB | Minh
| 93 | Hỗ trợ truyền thông | Quay, chụp, ghi nhận | Hợp
Tổng
|  |  | Thanh | 13 | 6 | 1 | 19
|  |  | Khải | 14 | 3 | 1 | 17
|  |  | Long | 3 | 10 | 1 | 13
|  |  | Uyên | 11 | 3 | 1 | 14
|  |  | Minh | 5 | 8 | 3 | 13
|  |  | Linh | 17 | 2 | 1 | 19
|  |  | Hợp | 8 | 5 | 1 | 13
LỊCH TRÌNH GIẢI CHẠY 15.10 CỦA BTC
[7 empty] | Thứ 7 | CN - 8.10 | T2 - 9.10 | T3- 10.10 | T4 - 11.10 | T5 - 12.10 | T6 - 13.10 | T7 - 14.10 | CN - onsite
[6 empty] | Sáng (Task/HR) | Khảo sát: Khải, Thanh | Khảo sát: trừ Khải |  |  |  | Họp vs SGL |  | 4am Reheasal 01 | 3am: Reheasal 02 * Có MC
[10 empty] | Tạo all group TNV |  |  |  | 4h đón Runner SG
[6 empty] | Chiều |  |  |  | Nhận áo: Thanh, |  | Nhận BIB ở VP: Khải | Phát BIB SV
Ship RK cho các team
[6 empty] | Tối |  |  | Chốt TNV | Gửi mail |  | Training TNV | 7pm - BTC xuống BD
[10 empty] | Slide train |  |  | Training TNV
7pm - BTC xuống BD
[13 empty] | Ghép xe đi: | Hợp - Khải
Uyên - Minh
Thanh - Linh
Thầy

## KỊCH BẢN_Flow RFG
CÔNG TY TNHH SRUN VIỆT NAM
KỊCH BẢN TỔNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢI CHẠY RUN FOR GREEN - 15/10/2023
|  |  |  | Tên chương trình | RUN FOR GREEN 2023
|  |  |  | Khách hàng | : CÔNG TY SAIGONLAND
|  |  |  | Thời gian | : 15/10/2023
|  |  |  | Địa điểm | : Khu Green Valley City, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
|  |  |  | Số lượng Runners | : Dự kiến 150 Runners
|  |  |  | Ngày cập nhật | : 010/10/2023
STT | Thời gian | Thời gian | Thời lượng | Sự kiện - Runner | BTC | SL | Người chính | Người hỗ trợ | Người PT 3 | Người PT 4 | Âm thanh | Ánh sáng | Màn hình | Ghi chú
1 | 2023-10-11 |  |  |  | - Họp với CA phường TP. Tân Uyên | 2 | Khải | Thanh
2 | 10h00 - 12/10/2023 |  |  |  | - Họp với team BTC tại SGL vào 9h00 |  | Thanh | Khải
3 | 12h00 - 12/10 |  |  |  | - Gửi anh An áo dư và 80 BIB cho SGL | 2 | Thanh
2 | 14h00 - 12/10 |  |  |  | - Họp với cố vấn tại UEH vào 2h00 | 7 | Thanh | Khải
2 | 8am - 13/10 thứ 6 |  |  |  | Phát Race Kit tại SG và BD | 1 | Minh
| 7pm - 13/10 thứ 6 |  |  |  | Team SRun Xuống BD | 7
3 | 8h30 - 13/10 thứ 6 |  |  |  | 8pm30 Cúng | 3 | Linh | Minh, Khải | [5 empty] | Cả team BTC
4 | 4am - 14/10 thứ 7 |  |  | SGL dựng sân khấu | 4am Rehearsal - Lần 1 | 7 | Uyên | Thanh | [5 empty] | Cả team BTC
5 | 1am - 15/10 CN |  |  |  | Thả dây, rào, cọc.... | 4 | Khải | Long | [5 empty] | Cả team BTC
6 | 2h |  |  | - SGL set up: bày bàn, ghế, loa, âm thanh,ánh sáng,... | Set up toàn bộ : - Thả dây, rào, cọc.... - Rào khu vực giữ xe - Đặt 2 bàn truyền thông | 7 | Khải | Long | [5 empty] | Cả team BTC
7 | 3h |  |  |  | - Rehearsal - Lần 2 với MC - Tổng setup khu vực sự kiện & đường chạy | 7 | [7 empty] | Team sân khấu
9 | 3h30 |  |  | Xe đón Runner và khách mời từ Saigon | Tập hợp tất cả TNV tại sân khấu | 2 | Long | Minh | Long
10 | 4h |  |  |  | - Set up nước, trái cây tại SK... - Phát đồ ăn sáng, TNV ra điểm đứng - Hoàn tất mọi công tác set up | 7 | Linh | Minh | [5 empty] | Team hậu cần (ăn)
11 | 5h |  |  | - Runner đến, gửi đồ, ký đơn,chụp ảnh,... | - Đón tất cả Runner - Giữ xe, giữ đồ, trực booth... | 7 | Minh | 2 TNV giữ đồ 2 giữ xe | Thanh |  |  |  |  | Team giữ đồ
12 | 5h15 |  |  | Giao lưu, check-in | Tập hợp tại booth VSM điểm danh + chụp hình | 1 | Hợp | [6 empty] | Team truyền thông
13 | 5h30 - 6h |  |  | Khai mạc chương trình - BTC phát biểu | - Khai mạc chương trình - BTC phát biểu - Bỏ thùng từ thiện | 2 | Thanh | TNV
14 | 6h - 6h15 |  |  | Warm up | - Điều phối sân khấu - Leader đường chạy ra các điểm | 2 | Thanh | Khải
15 | 6h15 |  |  | Di chuyển ra cổng xuất phát | Kiểm soát đường chạy | 2 | Khải | Long | [5 empty] | Team ANDC
16 | 6h30 |  |  | 10km - Xuất phát | Kiểm soát đường chạy | 2 | Khải | Long | [5 empty] | Team ANDC
17 | 6h45 |  |  | 5km - Xuất phát | - Kiểm soát đường chạy - Chuẩn bị nước trái cây tại F&B |  | Khải | Linh, Minh | [5 empty] | Team ANDC Team Hậu cần
18 | 7h30 |  |  | Một vài Runners về trước | - Bày trái cây, nước tại SK
19 | 8h30 - 9h30 |  |  | - Trao giải 2 cự ly - Cảm ơn - Bế mạc | - Bày bia, đồ ăn tại F&B - Các runner về trước, giao lưu, chụp hình - Runner lấy đồ gửi - Dọn vệ sinh khu đường chạy | 3 | Linh - hậu cần Minh - Giữ đồ | Hợp - Hỗ trợ giải | [5 empty] | Team hậu cần (ăn)
20 | 9h30 |  |  | Đóng đường chạy Check-in nhận GCN tại booth SGL | Check-in nhận GCN tại booth SGL | 2 | Hợp | Minh
22 | 10h |  |  | Runner SG tập hợp, lên xe về SG | - Runner tập hợp tại sân khấu | 2 | Chị Ý | Uyên
24 | 11h - 11h30 |  |  | Kết thúc chương trình | - Tổng dọn vệ sinh, bàn giao vật phẩm | 7 | [7 empty] | Cả team BTC
25
TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023
Người lập : Nguyễn Trần Nhật Thanh

## DV-VẬT TƯ
TỔ CHỨC SRUN VIETNAM
CHECK LIST NHÂN SỰ & DỊCH VỤ - RFG 15/10
STT | NỘI DUNG DỊCH VỤ | NHÂN SỰ | ĐƠN VỊ CUNG CẤP | SĐT NHÀ CC | SĐT BTC | TỔNG TIỀN TT | CTY ĐÃ ĐẶT CỌC | GHI CHÚ | n
VẬN CHUYỂN
| Xe 45 chỗ, từ HCM → BD | Thanh, Uyên | a Định | 931496703 | 0708645187 |  |  |  | mua ở BD nhớ chuẩn bị tiền mặt
BỘ RACE KIT
| Áo sự kiện | Long |  |  | 0979137018
| BIB - Runner | Khải |  |  | 0329381489
HẬU CẦN (ĂN UỐNG)
| Nước | Linh |  |  | 0334143688
| Trái cây | Minh |  |  | 0399975467
Kẹo
Đồ ăn sáng: trc 4h sáng
Bia
Công tác set up (thiết bị, người, xe, đồ set up,...)
MC
| Thuê MC | Uyên, Long |  |  | 0987135043
TRUYỀN THÔNG
| Báo.... | Hợp |  |  | 0983256471
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
2015-08-15
- Trong và Đức tự hẹn giờ xe Tải và xe 29 chổ chở nhân sự
- 20:00 ngày 15 tháng 6 năm 2015 tập chung tại công ty, vận chuyển gametools + nước suối - 13 thùng dành Nhân sự, sau đó khởi hành đi Nha Trang, ăn
khuya trên đường.
2015-08-16
- Khi đến nha Trang, ăn sáng nhanh. Gọi cho anh Cư để chắc chắn rằng, 10 người của nhóm anh ấy có mặt tại Nhũ Tiên lúc 7g sáng để gặp Thầy và nhóm SG
- Sau khi họp với IMA xong, ăn trưa, set up và chạy demo thử cho IMA xem vào lúc 14g00 ngày 16 táng 8
- Sau khi chạy demo xong, về ks Phượng Hoàng nhận phòng.
- Nhân sự ăn theo quy chế Exotic: 1 ngày 100.000 vnd/1 ngày
2015-08-17
- Theo sự phân công đã bàn giao
CHÚ Ý NHÓM ANH CƯ NHA TRANG
- Tiền ăn của nhóm anh cư, theo quy chế công ty. Căn cứ vào thời gian làm trong ngày mà gửi anh Cư chi phí ăn cho cả nhóm
TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ PHẢI CÓ: HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ, GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN - GHI SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI NHẬN
KHÁC
| Túi Y Tế |  | 1 túi
| Nam tag |  | 200 cái |  |  |  |  | Mỗi xe 50c
* GHI CHÚ: Trong suốt quá trình đi tour, Logistic cần lưu ý như sau:
- Trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào, logistic phải liên hệ trước đối tác trước 2 tiếng để reconfirm lại là Exotic có đặt dịch vụ và báo ngày giờ đoàn đến.
- Trong quá trình di chuyển đến gần tới nơi sử dụng dịch vụ, gọi điện thoại báo với nơi đó là đoàn sắp tới, tốt nhất là trước 10 phút.
- Trước khi thanh toán bất cứ một dịch vụ nào của đoàn, nên xem lại booking của dịch vụ đó. Nếu không hiểu thì phải gọi cho Operation đoàn đó ngay.
- Trước khi thanh toán dịch vụ nào: Logistic phải chắc chắn rằng dịch vụ này công ty đã chuyển khoản đặc cọc hay chưa?? Giờ phải thanh toán là bao nhiêu nữa.
- Trong suốt quá trình đi tour, Logistic nên làm việc với HDV để thống nhất giờ giấc và các dịch vụ sắp phải sử sụng.
- Khi thanh toán bất cứ dịch vụ nào, logistic phải nhớ kiểm tra lại thông tin xuất hóa đơn của công ty có đúng hay không?. Phải là hóa đơn 10% VAT.
| NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO | [5 empty] | NGƯỜI BÀN GIAO
DANH SÁCH HẬU CẦN ĂN UỐNG
STT | Tên vật dụng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nơi mua | Ghi chú | PHÂN CÔNG
Sáng trước sự kiện
1. bách hóa xanh cách green valley 1,3km 2. cách nhà nghỉ bamboo 500m 3. ngay đó có nhiều tiệm tạp hóa khác (dọc đường DT747) + Bách hóa tổng hợp Tài Đức +
Trong sự kiện
3 | Suối Lavie (thùng 24 chai 500ml) | 12 | 120000 | 1440000 |  | đại lý gần GVC
4 | Dưa hấu (quả) | 10 | 40000 | 400000 |  | BD
5 | Chuối (nải) | 4 | 50000 | 200000 |  | BD
6 | Ly giấy | 500 | 1000 | 500000 |  | mua SG
7 | Thùng đựng đá ướp nước và trái cây | 6 | 70000 | 420000 |  | ???
8 | Đá viên/ đá cây | 5 | 30000 | 150000 |  | HỎI BAMBOO
9 | Dao cắt trái cây | 5 | 50000 | 250000 |  | Phát sinh / mượn nhà Long
10 | Khay đựng trái cây bày ra trên đường | 5 |  | 0 |  | Mượn khách sạn, mang từ nhà
11 | Bàn tiếp nước trên đường chạy | 4 |  | 0 |  | Dự kiến 4 cái. Bàn cao như bàn học sinh.
12 | Thùng rác |  |  | 0 |  | Thùng nước rỗng
13
14 | Bia Sài Gòn (thùng 24 lon) | 4 | 300000 | 1200000 |  | đại lý gần GVC
15 | Trái cây sau giải (dưa hấu) |  |  | 0 |  | BD
16 | Chuối (nải) |  |  | 0 |  | BD
17
18 | Còi (an ninh đường chạy) | 10 | 10000 | 100000 | Shopee | Mua SG - tiệm đồ chơi + Mua shopee
19 | Vòng tay VSM | 50 |  | 0 | Shopee | Có thương hiệu VSM: + Vòng tay giấy in theo yêu cầu - Cúc bấm: 1,1k - Dán: 1k + Vòng tay cao su in theo yêu cầu -> in k kịp Không/ trơn: + Ruy băng → cột nơ, bấm ghim. + Vòng tay cao su (vòng trơn) → shopee 5k + Vòng phát sáng → shopee 2,5k
20 | Gậy chỉ đường | 5 | 50000 | 250000 | Shopee | - Gậy nhựa: 20k - Gậy có đèn: 45k link
21 | In phiếu giữ xe hơi, xe máy (có mộc đỏ) hoặc mua | 4 | 5000 | 20000 | Shopee | SRun in "phiếu giữ xe" → SGL đóng mộc Mua tập giử xe shopee → SGL đóng mộc
22 | Giấy giữ đồ (ghi số BIB) |  |  | 0
23 | In bảng dán lên bike marshal |  |  | 0
24 | phiếu Top 1,2,3 nam nữ 5km, 10km có đóng mộc saigonland để đưa cho 6 vdv về đích |  |  | 0
25 | Ghim bấm |  |  | 0 |  | mang từ nhà
26 | Kim bấm |  |  | 0 |  | Mua SG
0
0
0
0
0
|  |  | Tổng | 4930000
| cọc nón | 160
Gậy chỉ dẫn

## DS HẬU CẦN
DANH SÁCH HẬU CẦN ĂN UỐNG
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | NƠI MUA | PHÂN CÔNG | Tình trạng | GHI CHÚ
Trước Race
1 | Đồ ăn sáng cho TNV (bánh mì) | Người | 100 | 20 | 2000 | 979190314 | Linh + Minh | Chưa tìm
2 | Nước suối Lavie cho TNV | thùng 24 chai 500ml | 6 | 118 | 708 |  | Linh + Minh | Doing
Trong Race
3 | Nước suối Viva | Bình 18,5 lít | 21 | 40 | 840 |  | Linh + Minh | Done | chị bán cà phê SGL gọi dùm, xài xong trả bình
| Nước suối Lavie | thùng 24 chai 500ml | 14 | 118 | 1652 |  | Linh + Minh
5 | Ly giấy | cái | 1000 | 1 | 1000 |  | Linh + Minh | Chưa tìm | ly nhựa được k
6 | Dưa hấu | kg (1kg = 1 trái) | 90 | 50 | 4500 | 338251725 | Linh + Minh | Chưa tìm
7 | Chuối | Nải (1 nải = 12 trái) | 20 | 50 | 1000 | 338251725 | Linh + Minh | Chưa tìm
8 | Dao cắt trái cây | con | 3 | - | 0 |  | Linh + Minh | Chưa tìm | Mượn chị bán cà phê SGL
9 | Khay đựng trái cây | cái | 3 | - | 0 |  | Linh + Minh | Done | Mượn chị bán cà phê SGL
10 | Bàn tiếp nước trên đường chạy | bàn | 8 | - | 0 |  | Linh + Minh | Done | Mượn bàn bên quán ăn cách Green Valley 300m 5 tiếp nước, 2 đại biểu, 1 trọng tài
Sau Race
11 | Bia Saigon Lager | thùng 24 lon 330ml | 8 | 280 | 2240 |  | Linh + Minh | Doing
12 | Revive | thùng 24 chai 500ml | 12 | 182 | 2184 |  | Linh + Minh
13 | Đá cây | cây | 2 | 30 | 60 |  | Long | Chưa tìm | ướp bia, hỏi chỗ đại lý
14 | Thùng đá ướp nước và trái cây | thùng | 2 | 50 | 100 |  | Long |  | Mua thùng xốp ở chợ (50cm - 30cm - )
15 | Cá viên chiên
|  |  |  | Tổng | 16284
DANH SÁCH HẬU CẦN ĐƯỜNG CHẠY
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | NƠI MUA | PHÂN CÔNG |  | GHI CHÚ
Setup trên đường
1 | Sơn xịt chỉ đường cho VĐV (trắng) | Bình | 5 | 86400 | 432000 |  | Khải
2 | Rào bảo vệ đường (cọc nón) | Cái | 100 | 30000 | 3300000 |  | Khải
3 | Dây rào marker | Cuộn | 40 | 35000 | 1400000 |  | Khải
Khu vực gửi xe + gửi đồ
1 | Phiếu gửi xe | Sấp | 3 | 10000 | 35000 |  | Linh + Minh | Done
2 | Ghim bấm (giữ xe + gửi đồ) | Cái | 2 | 5000 | 10000 |  | Linh + Minh | Done
3 | Băng keo giấy | Cuộn | 2 | 7000 | 14000 |  | Linh + Minh | Done
4 | Ghim BIB | hộp | 1 | 10000 | 10000 |  | Khải | Doing
5 | Bút lông | Cái | 2 | 17000 | 34000 |  | Linh + Minh | Done
6 | Bút bi | Cái | 5 | 6000 | 30000 |  | Linh + Minh | Done
Team ANĐC
1 | Còi báo hiệu | Cái | 5 | 10000 | 50000 |  | Linh + Minh | Doing
2 | Thuê bộ đàm liên lạc | Chiếc | 7 | 0 | 0 |  | Thầy Huỳnh Anh
3 | In công văn của Sở | Tờ | 15 | 1000 | 15000 |  | Linh
4 | Áo phản quang | Cái | 2 | 0 | 0 |  | Khải
Team Bike Marshal + trọng tài
1 | Bảng tên Bike Marshal | Tờ | 12 | 500 | 6000
2 | Phiếu kết quả tạm thời (top) | Tờ | 12 | 500 | 6000
Chi phí khác
1 | Đồ cúng 15.10 | CT | 1 | 200000 | 200000 |  | Linh + Minh
2 | Khăn trải bàn |  |  |  | 0
3 | Poster xe cá viên |  |  |  | 0
4 | Bao, túi đựng rác | Bao | 2 | 57000 | 114000 |  | Linh + Minh
5 | Chổi, ki hốt rác |  |  |  | 0
6 | In ấn danh sách, tài liệu - 200k | CT | 1 | 200000 | 200000 |  | Linh
|  |  |  | Tổng | 5656000
DANH SÁCH TRUYỀN THÔNG
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | NƠI MUA | PHÂN CÔNG |  | GHI CHÚ
1 | Vòng tay VSM | Cái | 50 | 2400 | 120000 |  | Linh + Minh
2 | Thẻ TNV | Cái | 90 | 10000 | 900000 |  | Linh
3 | Standee | Cái | 1 | 295000 | 295000 |  | Hợp
4 | Hastag | Cái |  |  |  |  | Hợp
5 | Thiết bị quay_chụp_dựng | Cái |  |  |  |  | Thầy Huỳnh Anh |  | 1. Máy ảnh, 2. Gimbal, 3. Gogro
6
7
|  |  |  | Tổng | 1315000

## KH Đưa đón runner
TỔ CHỨC SRUN VIETNAM
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐÓN RUNNER - RFG 15/10
Time | Công việc | Mô tả | Người phụ trách 1 | Người phụ trách 2 | Người phụ trách 2 | Người phụ trách 3 | Tình hình
Flow : 1. Đón Runners & Khách mời : đeo vòng lên xe 2. Hoạt động trên xe : thông báo c.trình là chính 3. Xuống xe & tập hợp nhanh: hướng dẫn đi vào wc, giữ đồ, (khách mời và một số sinh viên ch lấy racekit)
Nhờ Chị Ý mua hộ 1-2 bì kẹo cafe trên xe
[5 empty] | * Nhiệm vụ tài xế: 1. Đúng 4h10 có mặt tại.....(gần cổng gửi xe số 4, BX Miền Đông) 2. Nhờ bác tài mua hộ: 1 thùng nước suối - 350ml/chai. BTC gửi lại tiền sau. 3. 5h xe xuất phát |  |  | XE: - Vật dụng: + Nước: 1 thùng nước suối - 350ml/chai + Nước tài xế: 2 lon bò húc + In Danh sách/online
* Nhiệm vụ trưởng đoàn trên xe - Thầy (nếu có), chị Ý/Nhanh/Chị Quyên... (Kịch bản trên xe) Giao lưu hỏi đáp: 1. Hỏi SV: các bạn biết giải hôm nay tên gì, ý nghĩa là j k? -> Giải R4G, Giải chạy được đơn vị Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Sài Gòn Land (SaigonLand) tổ chức, đồng hành cùng đơn vị SRun tổ chức giải Run For Green 2023 tại dự án Green Valley City. Bên cạnh đó có sự tham gia của VSM là sinh viên của các trường đại học, VSM 2023 cũng là giải chạy cuối năm nay. 2. VSM 2023 viết tắt là gì? Ngày tổ chức? Ý nghĩa ngày này? -> Vietnam Student Marthon? 24/12 - chủ nhật cuối cùng của năm. Đây là cơ hội để đạt 1 thành tích, bức phá bản thân, kết thúc năm và đón chào năm mới. 3. Có ai còn buồn ngủ/sáng đi lạc đường...? --> Lạc đường là cơ hội để sau này có đi đâu ra BX Miền Đông k lạc nữa :>> 4. Admin của nhóm UEH Runners/Khách mời.... có thể chia sẻ Tips chạy dài, chống xóc bụng.... --> Phương châm Elite Th.Huỳnh Anh : "Không ăn, không xóc bụng".... 5. Có ai cần nạp đường? BTC chuẩn bị kẹo trên xe
* Nhiệm vụ người đón Sinh viên ở SG: 1. Người A - Chị Ý điểm danh tên, hỗ trợ dẫn đường tài xế 2. Người B - phát vòng
* Nhiệm vụ khảo sát thực địa - Uyên - 4h30 chạy bộ ra chỗ đón runner dự kiến xem điều kiện đậu xe, ánh sáng,... thuận tiện ko? - Có thay đổi về điều chỉnh
- Xuống xe:

## KH RUNNER SV
TỔ CHỨC SRUN VIETNAM
KẾ HOẠCH RUNNER SINH VIÊN - RFG 15/10
STT | Công việc | Mô tả | Người phụ trách 1 | Người phụ trách 2 | Người phụ trách 2 | Người phụ trách 3 | Tình hình |  | 🛑 NOTE
Phần I: Trước 15/10 | [7 empty] | ** V cứ mở cho đăng ký (nếu sl dư : 1. Nhắn tin từ chối & mời tham gia giải sau - 24.12, 2 or tự túc đi lại). * RUNNER 1. Danh sách Runners 2. BIB Runners 3. Đi lại của Runners 4. Gửi xe 5. Áo Runners 5. Chi phí hỗ trợ 6. Pacer quản lý Runners 7. Thư dặn dò - thông báo cho Runners 8. Bàn Support Runners 9. 10. 11. 1. Lập danh sách - tạo Form để kiểm soát số lượng đăng ký. 2. Dùng SMS để reconfirm trước ngày run. 3. Hạn chế thấp nhất có thể số lượng BIB phát sinh (ngoài đăng ký - ngoài danh sách). ---- 1. 1 Header và dùng thương hiệu là TỔ CHỨC SRUN VIETNAM 2. C.Ty SRun Vietnam là pháp nhân - pháp lý. 3. TB: các sheet khác @All Chỉnh lại gúp Uyên theo Sheet KH Runner * ÁO 1. Áo Runners 2. Áo Pacer 3. Áo TNV 4. Áo an ninh đường chạy 5. Áo nhân sự sự kiện 6. Áo MC * BIB : 1. In gấp mấy giờ là có. 2. Ngày cuối cùng chốt số lượng Runners là ngày nào để kịp in BIB phát sinh. 3. BIB & kim đề cài lên áo - Nhắn tài xế, gửi đồ trên xe
1 | Gửi nội dung đăng kí |  | Uyên |  |  |  | Done
2 | Vote áo |  | Uyên |  |  |  | Done
3 | Thôg báo thời gian, địa điểm ĐÓN trong zalo, trong Form |  | Uyên |  |  |  | Done
4 | (30) Runners, Gửi form xác nhận lại |  | Uyên |  |  |  | Done
5 | Tổng DS runner R4G | Runner: 254ng | Uyên |  |  |  | Done
6 | DS Runner SG | 33 Sinh viên, 13 Khách mời | Uyên |  |  |  | Done
7 | Cự ly | 10km: 83ng, 5km: 168ng. in tổng 300 BIB | Uyên |  |  |  | Done
8 | DS phương tiện đi xe BTC | gồm 42 runner |  |  |  |  | Done
9 | Vòng tay
10 | Book xe 45c
11 | Người đón- chị Ý | [5 empty] | Done
12 | Phát Racekit sinh viên 13.10 |  | Minh | Uyên
13 | Phát Racekit khách mời SG, | Tự lấy hoặc đưa ngày 15.10??
14 | Xác nhận Runner SG sẽ tham gia | Tạo vote trong nhóm hoặc gửi mail | Uyên |  |  |  | Done
15 | Vòng tay | [5 empty] | Done
16 | Book xe 45c | ngày 14 nhận tài xế |  |  |  |  | Done
17 | Thông báo nhận sv đi racekit (áo,bib,MTTN) | TB số 1: Ngày mai (13/10) từ ..... tại... gặp...để nhận BIB nhé cả nhà. | Uyên
18 | Gửi Cẩm nang Runner, TB thời gian địa điểm nhận BIB | Cẩm nang Runner | Uyên
19 | Tạo vote Zalo "Bạn đã biết thời gian, địa điểm đón" | Tạo vote Zalo | Uyên
20 | Hẹn lại Runner | Soạn tin "Hẹn gặp các Runners lúc ...g, ngày ../.../" * Lưu ý: - Địa điểm gửi xe: - Điểm tập trung lên xe: | Uyên
Phần II: Trong sự kiện 15/10
1 | Điểm danh Runner SV - ở SG - trước chạy | - Thời gian có mặt: 4g, ngày 15/10 - Có tên lên xe, phát sinh -> ghi thêm | Chị Ý
2 | Xe xuất phát | 1 BTC đi cùng, chỉ đường, nhắn team khi đi | Chị Ý
3 | Runner Sinh viên - tới BD - trước chạy | - Xuống xe tập trung lại - Thông báo hướng dẫn: vệ sinh, gửi đồ, uống chút nước, tập trung lại chỗ bắt đầu chạy - Tập trung lại chỗ... lúc ... g | Chị Ý
4 | Bắt đầu chạy
5
6 | Chạy xong
7 | Giải lao, lấy đồ | Runner ăn uống, lấy đồ
8 | Trao giải | BTC công bố giải
9 | Check-in nhận GCN | .... kêu gọi các runner sinh viên/TNV tới bàn/.... Check-in để nhận GCN
10 | Điểm danh Runner SV - ở BD - sau chạy | MC kêu gọi Runner tập trung ra xe đi về SG | Minh
Phần III: Sau sự kiện
| Về lại điểm đón - ở SG |  | Chị Ý
| Chuyển CTP | Nhắn "Các Runner đã nhận được CTP chưa nè? Nếu nhận rồi thì React cho Uyên biết với nhé" | Uyên

## KH TNV (Tiếp nước) (hidden)
TỔ CHỨC SRUN VIETNAM
KẾ HOẠCH TÌNH NGUYỆN VIÊN - RFG 15/10
Time | Công việc | Mô tả | Người phụ trách 1 | Người phụ trách 2 | Người phụ trách 2 | Người phụ trách 3 | Tình hình
Phần I: Trước 15/10
Họp online, offline training TNV
2023-10-08 | Gửi thư dặn dò, thông báo cho TNV
Phần II: Trong sự kiện 15/10
4:00 | Có mặt tại Green Valley City (cổng chào) | dây thun 4:15
4:15 - 4:30 | Điểm danh, phổ biến lại công tác | đi trễ quá 15p -> trừ 50k | Linh
4:30 - 5:00 | TNV tự di chuyển ra điểm tiếp nước. Có BTC chỉ đường | xe + tư trang: tự bảo quản | Long
5:00 - 6:00 | 1.Vặn chai nước. 2.Ướp lạnh nước, dưa hấu 3.Bày ly giấy
6h30 | Bắt đầu chạy
1.Canh theo timeline rót nước (đảm bảo lạnh) 2.Cắt trái cây. Canh tránh thâm quả 3.Khó khăn -> gọi trực tiếp Leader Linh 4.Đi gom rác vào bao dọc lề đường
9:00 | Chạy xong
| Về lại sân khấu hỗ trợ khi có lệnh của Leader. Điểm danh |  | Linh
11:30 | TNV ra về. CTP sẽ được thanh toán sau 20 ngày kể từ khi giải kết thúc

## NỘI DUNG KHẢO SÁT CHỦ NHẬT
CHECKLIST NHỮNG NỘI DUNG CẦN KHẢO SÁT (08/10) |  |  | CHECKLIST NHỮNG NỘI DUNG CẦN BDRC HỖ TRỢ
STT | NỌI DUNG | GHI CHÚ | STT | NỘI DUNG | GHI CHÚ
KHU VỰC ĐƯỜNG CHẠY |  |  |  | VẬT DỤNG
1 | Cung đường chạy | Nên chạy xuôi hay ngược, khu vực nào cần chú ý an toàn | 1 | Thùng đá | 7c
2 | Các điểm tiếp nước |  | HOẠT ĐỘNG
3 | Vị trí an ninh đường chạy |  | 2 | Hỗ trợ team xử lý khi có người chấn thương
KHU VỰC SỰ KIỆN |  |  | 3 | Hỗ trợ trọng tài tính điểm cho VĐV
4 | Sân khấu
5 | Vị trí đặt bàn cho các đơn vị | VSM, ToLuck,...
6 | Khu vực giữ đồ | Gửi trong nhà or lều
7 | Vị trí Bàn Racekit
8 | Khu vực giữ xe | Giữ xe hơi, xe máy, nhớ xem thêm chỗ đậu xe cho xe 45 chỗ
9 | Khu vực đặt xe cá viên chiên
10 | Nhà vệ sinh
CÁC DỤNG CỤ / HẬU CẦN ĂN UỐNG
11 | Bánh mì cho 80 TNV | Hoặc bánh bao.
12 | Trái cây (dưa hấu, chuối)
13 | Xe cá viên chiên | khảo sát giá, có trọn gói k
14 | Nước suối/ pocari/ bia | Bia saigon
15 | Đá
16 | Thùng đá
17 | Bàn tiếp nước | >4 cái
18 | Ly giấy
19 | Khay đựng trái cây | Hỏi chị bán cf SGL
20 | Dao cắt trái cây | Hỏi chị bán cf SGL
21 | Túi đựng rác

## Bản sao của PC NHIỆM VỤ RFG-Chí (hidden)
CÔNG TY TNHH SRUN VIỆT NAM
CHECKLIST CÔNG VIỆC & PHÂN CÔNG NHÂN SỰ GIẢI CHẠY RUN FOR GREEN - THÁNG 10/2023
STT | NỘI DUNG | Mô tả cụ thể | SL | Lead chính | Hỗ trợ 1 | Hỗ trợ 2 | Deadline | Tình trạng |  | GHI CHÚ
MỤC I: TỔ CHỨC SỰ KIỆN/ĐƯỜNG CHẠY
I | BỘ RACE KIT |  |  | Long | Thanh |  |  |  | 0
1 | Áo sự kiện | Lên kế hoạch cụ thể (khi nào lấy, lấy để đâu, ai lấy cùng,....) | KẾ HOẠCH ÁO CHẠY | Long | Thanh |  |  | Đang tiến hành
2 | BIB - Runner | Bib 150 cái = 150 áo. Áo 50 cái (cho BTC) Nếu dự trù thì + thêm 20 BIB nữa. TỔNG SỐ BIB là 170c |  | Long | Khải
II | HẬU CẦN (ĂN UỐNG) |  |  | Linh | Minh | Hợp
1 | Ăn nhẹ, nước, trái cây, bia |  |  | Linh | Minh | Hợp |  | Đang tiến hành |  | Phục vụ cho bao nhiêu runners
2 | Công tác set up (thiết bị, người, xe, set up,...) |  |  | Khải | Long | Thanh, Uyên,... |  | ???
III | VẬN CHUYỂN - ĐI LẠI |  |  | Thanh
1 | Xe 45 chỗ, từ HCM → BD → HCM |  |  | Thanh | Hợp: đón SG | Minh BD |  | Đang tiến hành |  | Xe 45 chỗ dùng để chở 42 chỗ …..(thực tế chỉ chở 42 chỗ)
IV | CHI PHÍ NHÂN SỰ |  |  | Khải | Uyên Runner | Long TNV |  |  |  | Nhân sự phục vụ cho 100 runners
1 | Hỗ trợ sân khấu - 2 | Nhiệm vụ Hỗ trợ sân khấu .docx |  | Thanh | Linh |  | 14h 2/10 | OK
2 | Hỗ trợ Start-Finish - 3 | Nhiệm vụ Hỗ trợ Start-Finish_RFG.docx Điều phối VĐV tập trung xuất phát |  | Thanh | Linh | Minh | 14h 2/10 | OK |  | (Bao gồm hỗ trợ nước)
3 | Trọng tài - 2 | NHIỆM VỤ TRỌNG TÀI - RFG.docx |  | Long | Minh |  | 14h 2/10 | OK |  | Ghi nhận kết quả các top
4 | Pacer - 2 | NHIỆM VỤ KẾ + HOẠCH PACER.docx |  | Khải | Thầy HA |  | 14h 2/10 | Đang tiến hành |  | Dẫn tốc cho 2 cự ly 5km & 10km
5 | Runner sinh viên - 50 | NHIỆM VỤ RUNNER.docx |  | Uyên | Thanh | Hợp, Minh | 14h 2/10 | OK |  | Giảm còn 30 người (Bao gồm Sweeper)
6 | Bike Marshal - 4 | Nhiệm vụ Bike Marshal.docx |  | Long |  |  | 14h 2/10 | OK |  | Người theo top
7 | Tiếp nước - 8 | NHIỆM VỤ TIẾP NƯỚC - RFG Phân bổ nước, nhân sự |  | Linh | Minh | 1 Hỗ trợ HC/TNV | 14h 2/10 | OK |  | Hỗ trợ trên DT746
8 | Phát Racekit - 3 | NHIỆM VỤ PHÁT RACEKIT .docx |  | Long | Uyên SG | Linh | 14h 2/10 | OK |  | Tính trong 2 ngày, 3 người phân chia vị trí như thế nào??
9 | Người giữ xe - 1 | NHIỆM VỤ GIỮ XE .docx 1. 1 TNV giữ xe/Bảo vệ |  | Thanh |  |  | 14h 2/10 | OK |  | Nhờ bác bảo vệ SGL hỗ trợ thêm được k, chứ có 1 ng thì sao dắt xe
10 | Người giữ đồ - 2 | NHIEM VU NGƯỜI GIỮ ĐỒ .docx |  | Minh | 2 TNV |  | 14h 2/10 | OK
11 | Hỗ trợ hậu cần - 4 | NHIỆM VỤ HỖ TRỢ HẬU CẦN - RFG.docx |  | Uyên | Khải | 2 Hỗ trợ HC | 14h 2/10 | Đang tiến hành |  | Bao gồm người lo ăn uống, khuân vác…
12 | An ninh đường chạy -50 | NHIEM VU ANDC .docx |  | Khải | Long | Thanh | 14h 2/10 | OK |  | Phân bổ an toàn đường chạy trên 3 tuyến đường + nội khu | GẤP - CẦN LÀM SỚM
13 | MC - 1 | NHIEM VU MC + Script.docx |  | Uyên | Long |  | 14h 2/10 | OK
| TỔNG | [7 empty] | 0
MỤC II: TRUYỀN THÔNG
I | TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN | Kết nối Zalo nhóm "TEAM RUN FOR GREEN. SGL-SRUN" |  | Hợp |  |  |  |  | 68253545
1 | BÁO CHÍ | Báo thanh niên |  |  |  |  | CT | 15242727 | 15242727 | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 1000 từ, 5 ảnh, 2 link. PR - Mục con Thể thao hoặc Giới trẻ.
2 |  | Báo Saigon Tiếp thị - viết về DN |  |  |  |  | CT | 6706800 | 6706800 | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 800 từ. Gửi source. Dạng PR, mục " Bất động sản"
3 |  | Báo Saigon Tiếp thị - đăng tin mục "Sức khỏe" |  |  |  |  | CT | 11178000 | 11178000 | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 800 từ. 3 hình (tăng hình tăng phí).
4 |  | Báo Tuôi trẻ - Truyền thông - mục "Nhà dất, thể thao... |  |  |  |  | CT | 28791818 | 28791818 | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài gồm 1200 chữ, 5 hình. Vị trí tin mới trong trang chuyên mục.
5 |  | Báo Tuôi trẻ - PR quảng cáo Mục "Trang chủ tuổi trẻ online |  |  |  |  | CT | 6334200 | 6334200 | SRun viết nội dung gửi SGL xem xét và gửi nhà báo. Bài <300 từ, 5 hình.Vị trí trang chủ xuất hiện tối thiểu 2 giờ.
II | CHI PHÍ NHÂN SỰ | [7 empty] | 10000000
1 | Chi phí hậu cần, ăn, ở, đi lại và phát sinh khác | [5 empty] | Team | 10000000 | 10000000
| TỔNG | [7 empty] | 78253545
| TỔNG SGL GIAO CHO SRUN | [7 empty] | 78253545
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG SRUN KHÔNG PHỤ TRÁCH (SGL PHỤ TRÁCH)
I | SÂN KHẤU, THIẾT KẾ , IN ẤN, ĐƯỜNG CHẠY
1 | Back drop, banner
2 | Cổng hơi
3 | Bảng chỉ đường cho VĐV (Design)
4 | Bảng tên cho TNV, BTC, Crew (Bao gồm dây đeo + túi đựng)
5 | Rào bảo vệ đường (cọc nón)
6 | Dây rào marker
7 | Chi phí máy móc trang thiết bị
8 | Chi phí quay phim, dựng phim,…
9 | Chi phí các loại giấy phép
10 | Chi phí an ninh, cứu thương, cứu hỏa
11 | Các loại chi phí phát sinh khác
II | NHÂN SỰ
1 | Chi phí nhân sự địa phương (bảo vệ, y tế…)
2 | Người làm content, design, media
III | TRUYỀN THÔNG
1 | Chụp ảnh, design hay media
2 | Hình ảnh đăng báo do bên SGL cung cấp
3 | Website (www.runforgreen.vn)
4 | Media sự kiện (Flycam, thiết bị, dạo diễn, đội ngũ sản xuất,…)
5 | Tryền hình | Truyền hình Bình Dương
Truyền hình TP. HCM HTV9
7 | Đăng tin Fanpage | Đăng tin các fanpage như: ăn vặt BD, BD 24h,…
8 | Chạy Ads | Chạy QC Facebook
Chạy QC Zalo
Chạy QC Tiktok
Chạy QC Youtube
12 | Thuê KOL
ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ SG-BD
Time | Ở Sài Gòn | Ở Bình Dương
2023-10-14 | Hợp : để đón Runner | Còn lại
2023-10-13 | Minh :Phát Racekit | Reheasal

## Trang tính10 (hidden)
LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT DỰ ÁN - CHỦ NHẬT 08.10
STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | CHI TIẾT NỘI DUNG | TÌNH TRẠNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ
1 | 07g00 | Có mặt tại vp Saigonland | - Có mặt trước vp Saigonland, không gửi xe (87 quốc lộ 13 p.26, Bình Thạnh) - Bắt đầu di chuyển đến dự án Green Valley City (Nguyễn Hữu Cảnh, P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương)
2 | 09g00 - 10g00 | - Có mặt trước cổng dự án - Bắt đầu khảo sát | 1. Khảo sát các địa điểm trong dự án: | FALSE
3 |  |  | - Khu vực giữ đồ | TRUE |  | Gửi đồ ở khu vui chơi trẻ em, chung với racekit
4 |  |  | - Khu vực phát racekit | TRUE
5 |  |  | - Khu vực hỗ trợ đặt booth truyền thông | FALSE |  | Hỗ trợ đặt booth truyền thông cho các đơn vị tài trợ: 1. VSM 2023 2. Các doanh nghiệp tài trợ (ToLuck)
6 |  |  | - Khu vực gửi xe | TRUE |  | - xe hơi, xe máy, xe 45 chỗ
7 |  |  | - Khu vực để xe cá viên chiên | FALSE
8 |  |  | - Khu vực sân khấu | FALSE
9 |  |  | - Nhà vệ sinh | FALSE
10 |  |  | 2. Khảo sát cung đường chạy | TRUE
11 |  |  | - Khu vực tiếp nước | TRUE
12 |  |  | - An ninh | TRUE
13 |  |  | - Y tế,... | TRUE
14 |  |  | 3. Khảo sát các địa điểm cung cấp các vật dụng: | FALSE
15 |  |  | - Nước suối/ pocari/ bia | TRUE |  | đại lý gần Green Valley
16 |  |  | - Trái cây (dưa hấu, chuối,...) | FALSE
17 |  |  | - Đồ ăn sáng cho TNV (bánh mì hoặc bánh bao) | FALSE
18 |  |  | - Đá | FALSE |  | hỏi đại lý chỗ mua
19 |  |  | - Ly giấy | FALSE
20 |  |  | - Thùng đá | FALSE
21 |  |  | - Bàn tiếp nước | TRUE |  | mượn quán ăn cách green valley 300m
22 |  |  | - Khay đựng trái cây | TRUE |  | Hỏi mượn chị bán cf sgl
23 |  |  | - Dao cắt trái cây | FALSE |  | Hỏi mượn chị bán cf sgl/ mua thêm
24 | 10g00 - 11g00 | Thảo luận | - Cả nhóm quay về khu dự án thảo luận, chốt sơ đồ, các vị trí - Xem lại các thông tin còn thiếu
Sau chuyến khảo sát các thành viên SRun trong BTC nắm được:
- Địa điểm diễn ra giải chạy
- Cung đường chạy cự ly 10km và 5km
- Bố cục dự kiến tại khu vực diễn ra sự kiện (nếu mai chốt sớm vị trí sân khấu)
Các đơn vị cung cấp các vật dụng hậu cần (chỗ ở cho team mình 13,14/10, bàn, ghế, thùng đá,…)
25 | 11g00 | Ăn trưa & ra về

## Dự toán-Quyết toán
TỔ CHỨC SRUN VIETNAM
CHECK LIST NHÂN SỰ & DỊCH VỤ - RFG 15/10
STT | NỘI DUNG DỊCH VỤ | NHÂN SỰ | ĐƠN VỊ CUNG CẤP | SĐT NHÀ CC | SĐT BTC | TỔNG TIỀN TT | CTY ĐÃ ĐẶT CỌC | GHI CHÚ | n
VẬN CHUYỂN
| Xe 45 chỗ, từ HCM → BD | Thanh, |  |  | 0708645187 |  |  |  | mua ở BD nhớ chuẩn bị tiền mặt
|  | Uyên |  |  | 0987135043
BỘ RACE KIT
| Áo sự kiện | Long |  |  | 0979137018
| BIB - Runner | Khải |  |  | 0329381489
HẬU CẦN (ĂN UỐNG)
| Nước | Linh |  |  | 0334143688
| Trái cây | Minh |  |  | 0399975467
Kẹo
Đồ ăn sáng
Bia
Công tác set up (thiết bị, người, xe, đồ set up,...)
MC
| Thuê MC | Uyên, Long |  |  | 0987135043
TRUYỀN THÔNG
| Báo.... | Hợp |  |  | 0983256471
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
2015-08-15
- Trong và Đức tự hẹn giờ xe Tải và xe 29 chổ chở nhân sự
- 20:00 ngày 15 tháng 6 năm 2015 tập chung tại công ty, vận chuyển gametools + nước suối - 13 thùng dành Nhân sự, sau đó khởi hành đi Nha Trang, ăn
khuya trên đường.
2015-08-16
- Khi đến nha Trang, ăn sáng nhanh. Gọi cho anh Cư để chắc chắn rằng, 10 người của nhóm anh ấy có mặt tại Nhũ Tiên lúc 7g sáng để gặp Thầy và nhóm SG
- Sau khi họp với IMA xong, ăn trưa, set up và chạy demo thử cho IMA xem vào lúc 14g00 ngày 16 táng 8
- Sau khi chạy demo xong, về ks Phượng Hoàng nhận phòng.
- Nhân sự ăn theo quy chế Exotic: 1 ngày 100.000 vnd/1 ngày
2015-08-17
- Theo sự phân công đã bàn giao
CHÚ Ý NHÓM ANH CƯ NHA TRANG
- Tiền ăn của nhóm anh cư, theo quy chế công ty. Căn cứ vào thời gian làm trong ngày mà gửi anh Cư chi phí ăn cho cả nhóm
TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ PHẢI CÓ: HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ, GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN - GHI SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI NHẬN
KHÁC
| Túi Y Tế |  | 1 túi
| Nam tag |  | 200 cái |  |  |  |  | Mỗi xe 50c
* GHI CHÚ: Trong suốt quá trình đi tour, Logistic cần lưu ý như sau:
- Trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào, logistic phải liên hệ trước đối tác trước 2 tiếng để reconfirm lại là Exotic có đặt dịch vụ và báo ngày giờ đoàn đến.
- Trong quá trình di chuyển đến gần tới nơi sử dụng dịch vụ, gọi điện thoại báo với nơi đó là đoàn sắp tới, tốt nhất là trước 10 phút.
- Trước khi thanh toán bất cứ một dịch vụ nào của đoàn, nên xem lại booking của dịch vụ đó. Nếu không hiểu thì phải gọi cho Operation đoàn đó ngay.
- Trước khi thanh toán dịch vụ nào: Logistic phải chắc chắn rằng dịch vụ này công ty đã chuyển khoản đặc cọc hay chưa?? Giờ phải thanh toán là bao nhiêu nữa.
- Trong suốt quá trình đi tour, Logistic nên làm việc với HDV để thống nhất giờ giấc và các dịch vụ sắp phải sử sụng.
- Khi thanh toán bất cứ dịch vụ nào, logistic phải nhớ kiểm tra lại thông tin xuất hóa đơn của công ty có đúng hay không?. Phải là hóa đơn 10% VAT.
| NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO | [5 empty] | NGƯỜI BÀN GIAO
DANH SÁCH HẬU CẦN ĂN UỐNG
STT | Tên vật dụng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nơi mua | Ghi chú | PHÂN CÔNG
Sáng trước sự kiện
1. bách hóa xanh cách green valley 1,3km 2. cách nhà nghỉ bamboo 500m 3. ngay đó có nhiều tiệm tạp hóa khác (dọc đường DT747) + Bách hóa tổng hợp Tài Đức +
Trong sự kiện